## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
CU-SGC-L0-01 | Autenticar Usuario | Debera ingresar al sistema mediante credenciales válidas. | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. | Usuario (Admin/Staff) | Diseñando BD, maquetando interfaz de Login y programando bloqueo por intentos fallidos. | Diana Guerra | 12 | 2026-06-15 | Alta | En Proceso | El usuario ingresa credenciales; si falla repetidamente, se bloquea el acceso. | Bloqueo activo por seguridad. | Autenticar Usuario
CU-SGC-L0-04 | Administrar Cliente | Debera Registrar, consultar y actualizar la información de los clientes. | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones. | Admin. de Cotizaciones | Construyendo panel con buscador y modales de edición/registro con campos obligatorios. | Paul Moreno | 13 | 2026-06-18 | Alta | Pendiente | Buscar cliente por cédula, crear registro y editar un campo validando en BD. | Campos obligatorios marcados con asterisco. | Administrar Cliente
CU-SGC-L0-05 | Administrar Empleados | Debera Registrar y mantener información del personal. | Asignar roles de sistema y roles operativos a cada empleado. | Admin. del Sistema | Definiendo tablas, creando CRUD de empleados y gestionando los roles de trabajo. | Leonel Tipan | 16 | 2026-06-20 | Alta | Pendiente | Crear un nuevo empleado y asignarle un rol; verificar restricciones en login. | Base para los accesos y permisos. | Administrar Empleados
CU-SGC-L0-03 | Administrar Cotización | Debera Crear, modificar y gestionar las cotizaciones de eventos. | Entregar propuestas consistentes y alineadas a la realidad del negocio. | Admin. de Cotizaciones | Desarrollando Wizard de 4 pasos, cálculo de valores automático, generación PDF y envío a API WhatsApp. | Diana Guerra | 32 | 2026-06-26 | Alta | Pendiente | Generar cotización, aplicar paquete, visualizar impuestos, exportar PDF y enviar. | Autoguardado cada 60s. | Administrar Cotización
CU-SGC-L0-06 | Catálogo de Insumos | Debera Mantener un registro actualizado de materia prima y costos unitarios. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. | Encargado de Inventario | Formularios para alta de material, actualizar costo e historial. | Leonel Tipan | 12 | 2026-06-30 | Alta | Pendiente | Registrar insumo, cambiar su costo, y visualizar los cambios en el historial. | Es de uso referencial. | Catálogo de Insumos
CU-SGC-L0-07 | Administrar Paquetes | Debera Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base para las cotizaciones. | Admin. del Sistema | Formularios para registrar, asignar contenido y panel de indicadores. | Paul Moreno | 15 | 2026-07-04 | Alta | Pendiente | Crear paquete agregando servicios y verificar la rentabilidad (costo/margen). | Integrar buscador dinámico. | Administrar Paquetes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| CU-SGC-L0-03 |  | Admin. de Cotizaciones |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 32 |  | Alta |  | Diana Guerra
| QUE | Debera Crear, modificar y gestionar las cotizaciones de eventos. |  | PARA QUE | Entregar propuestas consistentes y alineadas a la realidad del negocio. |  | COMO | Desarrollando Wizard de 4 pasos, cálculo de valores automático, generación PDF y envío a API WhatsApp.
| NOMBRE HISTORIA |  | Administrar Cotización
| PRUEBA |  | Generar cotización, aplicar paquete, visualizar impuestos, exportar PDF y enviar. |  |  | COMENTARIOS | Autoguardado cada 60s.