## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
CU-SGC-L0-01 | Autenticar Usuario | Usuario (Admin/Staff) | Ingresar al sistema mediante credenciales válidas. | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. | Base en SQL. Interfaz de Login 402x460. Bloqueo por intentos fallidos. | Alta | En Proceso
CU-SGC-L0-04 | Administrar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Registrar, consultar y actualizar la información de los clientes. | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones. | Panel con búsqueda. Modal de edición con campos obligatorios. | Alta | Pendiente
CU-SGC-L0-05 | Administrar Empleados | Admin. del Sistema | Registrar y mantener información del personal. | Asignar roles de sistema y roles operativos a cada empleado. | Normalizar BD. Incluye CRUD de empleados y definición de roles. | Alta | Pendiente
CU-SGC-L0-03 | Administrar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Crear, modificar y gestionar las cotizaciones de eventos. | Entregar propuestas consistentes y alineadas a la realidad del negocio. | Filtros, Wizard 4 pasos, autoguardado c/60s y envío API WhatsApp. | Alta | Pendiente
CU-SGC-L0-06 | Catálogo de Insumos | Encargado de Inventario | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. | Registro, actualización de costos e historial de movimientos. | Alta | Pendiente
CU-SGC-L0-07 | Administrar Paquetes | Admin. del Sistema | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base para las cotizaciones. | Buscador integrado, vinculación de ítems e indicadores financieros. | Alta | Pendiente

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
CU-SGC-L0-01 | Autenticar Usuario | Usuario | Ingresar al sistema mediante credenciales válidas | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol | Diana Guerra |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-01-1 | Diseño de modelo de BD |  | Definir la estructura de usuarios y roles en la BD | Asegurar el control de acceso y seguridad basada en roles | Paul Moreno | BaseSQL | Alta | 4
CU-SGC-L0-01-2 | Maquetado de interfaz de Login |  | Formulario con Usuario (ícono sobre) y Contraseña (ícono candado) | Autenticar a los usuarios mediante una interfaz centralizada | Leonel Tipan | Boton Ingresar | Alta | 3
CU-SGC-L0-01-3 | Validación de credenciales |  | Validar los datos ingresados contra la base de datos. | Redirigir al usuario hacia la gestión tras una validación exitosa | Paul Moreno | Bloqueo por intentos | Alta | 5
CU-SGC-L0-04 | Administrar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Registrar, consultar y actualizar la información de los clientes | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones | Paul Moreno |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-04-1 | Interfaz de Gestión y Filtrado |  | Construir panel de clientes con barra de búsqueda por nombre/cédula | Encontrar rápidamente registros y visualizar detalles en tabla | Paul Moreno | Incluir columna de acciones | Alta | 6
CU-SGC-L0-04-2 | Formulario de Registro/Edición |  | Modal con campos obligatorios: Nombre, Cédula/RUC, Correo, Celular y Dirección | Persistir la nueva información en la base de datos | Leonel Tipan | Campos con asterisco | Alta | 5
CU-SGC-L0-04-3 | Detalle de Cliente |  | Ventana emergente de solo lectura con información y estado | Mostrar de manera organizada los datos sin permitir edición | Diana guerra | Botón "Cerrar" | Media | 2
CU-SGC-L0-05 | Administrar Empleados | Admin. del Sistema | Registrar y mantener información del personal | Asignar roles de sistema y roles operativos a cada empleado | Leonel Tipan |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-05-1 | Modelo de Datos (Empleados) |  | Crear tablas para empleados, cargos y vinculación con roles | Mantener una base centralizada del staffoles | Diana Guerra | Normalizar BD. | Alta | 4
CU-SGC-L0-05-2 | CRUD de Empleados |  | Formularios para registrar, editar y consultar empleados | Administrar la plantilla de trabajadores habilitados | Leonel Tipan |  | Alta | 8
CU-SGC-L0-05-3 | Gestión de roles de trabajo |  | Definir y asignar roles operativos y de sistema | Estructurar responsabilidades | Paul Moreno |  | Alta | 4
Spring 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
CU-SGC-L0-03 | Administrar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Crear, modificar y gestionar las cotizaciones de eventos. | Entregar propuestas consistentes y alineadas a la realidad del negocio. | Diana Guerra |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-03-1 | Interfaz de Filtros e Historial |  | Aplicar filtros (Cliente, Estado, Fechas) en la tabla de cotizaciones. | Visualizar el estado y monto total del historial de propuestas. | Paul moreno | Selector de calendario. | Alta | 6
CU-SGC-L0-03-2 | Wizard de Generación |  | Crear un proceso secuencial de 4 pasos (seleccionar cliente y paquete). | Guiar al usuario estructuradamente para emitir la propuesta. | Diana Guerra | Carga combos base. | Alta | 8
CU-SGC-L0-03-3 | Cálculo de Valores y Edición |  | Ajustar rubros, cantidades y calcular subtotales e IVA automáticamente. | Evitar cálculos manuales erróneos y personalizar rubros . | Leonel Tipan | Autoguardado c/60s. | Alta | 10
CU-SGC-L0-03-4 | Generar PDF y Envío |  | Exportar a documento PDF con Aviso Legal y enviar por WhatsApp. | Enviar propuesta formal de manera digital. | Leonel Tipan | Integración con API de WP. | Alta | 8
CU-SGC-L0-06 | Catálogo de Insumos | Encargado de Inventario | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. | Leonel Tipan |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-06-1 | Registrar Nuevo Insumo |  | Formulario con nombre y unidad de medida. | Dar de alta materiales en el inventario base. | Leonel Tipan | Marcas opcionales. | Alta | 4
CU-SGC-L0-06-2 | Actualizar Costo de Insumo |  | Ventana que reciba el nuevo costo unitario. | Modificar la valoración monetaria del material sin alterar stock . | Diana Guerra | Visualizar costo anterior. | Alta | 3
CU-SGC-L0-06-3 | Historial de Movimientos |  | Interfaz informativa de auditoría con entradas/salidas. | Consultar transacciones registradas de forma cronológica. | Paul Moreno | Solo lectura. | Media | 5
CU-SGC-L0-07 | Administrar Paquetes | Admin. del Sistema | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base para las cotizaciones. | Paul Moreno |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
CU-SGC-L0-07-1 | Registrar Paquete |  | Formulario para ingresar nombre, descripción y margen esperado. | Agrupar servicios y guardarlos en el catálogo. | Diana Guerra | Buscador integrado. | Alta | 6
CU-SGC-L0-07-2 | Gestionar Contenido de Paquete |  | Asignar servicios/productos indicando la cantidad exacta a incluir. | Definir los ítems y cantidades vinculadas a un paquete. | Paul Moreno | Opciones de borrado. | Alta | 5
CU-SGC-L0-07-3 | Detalles e Indicadores Financieros |  | Pantalla que muestre costo total, margen y precio final. | Visualizar rentabilidad de la configuración generada. | Leonel tipan | Tres secciones UI. | Media | 4