## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 28 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (6 de 28) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (6 de 28) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 28) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (14 de 28) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (1 de 28) |  |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 28) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 28) |  | ^ | 8 | (0 de 28) | ^ | 9 | (0 de 28) | ^ | 10 | (0 de 28) | ^
| Tarea 27: | TAREA27 | #VALUE! |  |  | Tarea 21: | TAREA21 | #VALUE! |  |  | Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | TAREA14 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE!
| Descripción: | Vincular descuentos activos a paquetes o productos específicos. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Dar de baja o desactivar un paquete comercial del catálogo. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Emitir el documento formal final y despacharlo al cliente. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Cambiar el estado comercial de la propuesta mediante una ventana modal. | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-14 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Diana Guerra |  |  |  | Asignado: | Paul Moreno |  |  |  | Asignado: | Leonel Tipan |  |  |  | Asignado: | Paul Moreno |  |  |  | Asignado: | 0
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 26: | TAREA26 | #VALUE! |  |  | Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE!
| Descripción: | Establecer reglas avanzadas de validez para una promoción. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Asignar o remover servicios y productos específicos de un paquete indicando cantidades. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Ajustar manualmente los elementos de una cotización en estado borrador. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-08 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Leonel Tipan |  |  |  | Asignado: | Leonel Tipan | [8 empty] | Asignado: | Leonel Tipan
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 25: | TAREA25 | #VALUE! |  |  | Tarea 19: | TAREA19 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE!
| Descripción: | Gestionar y crear campañas de descuentos en el sistema. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Modificar los datos comerciales y de margen de un paquete existente. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Generar una nueva propuesta comercial de eventos. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-08 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Paul Moreno |  |  |  | Asignado: | Paul Moreno | [8 empty] | Asignado: | Diana Guerra
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 24: | TAREA24 | #VALUE! |  |  | Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
| Descripción: | Dar de baja definitiva a un servicio del catálogo comercial. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Visualizar el historial y estado de las propuestas generadas. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Paul Moreno |  |  |  | Asignado: | Diana Guerra | [8 empty] | Asignado: | Paul Moreno
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 23: | TAREA23 | #VALUE! |  |  | Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
| Descripción: | Facilitar la actualización de ítems del catálogo y su composición técnica. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Consultar el catálogo de paquetes comerciales disponibles. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Dar de baja o desactivar a un empleado del sistema. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 10 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Diana Guerra |  |  |  | Asignado: | Paul Moreno | [8 empty] | Asignado: | Paul Moreno
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 22: | TAREA22 | #VALUE! |  |  | Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | Ingresar nuevos servicios al catálogo comercial. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Definir y asignar roles operativos y de sistema a cada empleado. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 13 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 10 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 4 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Leonel Tipan |  |  |  | Asignado: | Leonel Tipan | [8 empty] | Asignado: | Leonel Tipan
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Editar la información de los trabajadores existentes. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Diana Guerra
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 7: | TAREA7 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Registrar un nuevo trabajador en la plataforma. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Leonel Tipan
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 6: | TAREA6 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Paul Moreno
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Leonel Tipan
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Actualizar la información de los clientes del catálogo. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Diana Guerra
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Registrar la información de los nuevos clientes. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Leonel Tipan
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Visualizar y filtrar el catálogo de clientes existentes. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Paul Moreno
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Ingresar al sistema usando credenciales | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Diana Guerra

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | Ingresar al sistema usando credenciales | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 9 días | 1 días | Diana Guerra | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Visualizar y filtrar el catálogo de clientes existentes. | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 9 días | 1 días | Paul Moreno | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | Registrar la información de los nuevos clientes. | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 9 días | 1 días | Leonel Tipan | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | TAREA4 | Actualizar la información de los clientes del catálogo. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 9 días | 0 días | Diana Guerra | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | TAREA5 | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 9 días | 0 días | Leonel Tipan | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | TAREA6 | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 9 días | 0 días | Paul Moreno | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA7 | Registrar un nuevo trabajador en la plataforma. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 9 días | 0 días | Leonel Tipan | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | TAREA8 | Editar la información de los trabajadores existentes. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 9 días | 0 días | Diana Guerra | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | TAREA9 | Definir y asignar roles operativos y de sistema a cada empleado. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 10 días | 1 días | Leonel Tipan | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | TAREA10 | Dar de baja o desactivar a un empleado del sistema. | 2026-06-05 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 10 días | 1 días | Paul Moreno | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | TAREA11 | Visualizar el historial y estado de las propuestas generadas. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3 días | 0 días | Paul Moreno | Tarea 11
COMPLETADO | NORMAL | TAREA12 | Generar una nueva propuesta comercial de eventos. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3 días | 0 días | Diana Guerra | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | TAREA13 | Ajustar manualmente los elementos de una cotización en estado borrador. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3 días | 0 días | Leonel Tipan | Tarea 13
COMPLETADO | NORMAL | TAREA14 | Cambiar el estado comercial de la propuesta mediante una ventana modal. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3 días | 0 días | Paul Moreno | Tarea 14
EN ESPERA | IMPORTANTE | TAREA15 | Emitir el documento formal final y despacharlo al cliente. | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 3 días | 0 días | Leonel Tipan | Tarea 15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA16 | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 13 días | 4 días | Leonel Tipan | Tarea 16
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA17 | Consultar el catálogo de paquetes comerciales disponibles. | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 13 días | 1 días | Paul Moreno | Tarea 17
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA18 | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 13 días | 1 días | Diana Guerra | Tarea 18
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA19 | Modificar los datos comerciales y de margen de un paquete existente. | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 13 días | 0 días | Paul Moreno | Tarea 19
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA20 | Asignar o remover servicios y productos específicos de un paquete indicando cantidades. | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 13 días | 0 días | Leonel Tipan | Tarea 20
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA21 | Dar de baja o desactivar un paquete comercial del catálogo. | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 13 días | 0 días | Paul Moreno | Tarea 21
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA22 | Ingresar nuevos servicios al catálogo comercial. | 2026-06-22 | 2026-07-06 |  |  |  | Leonel Tipan | Tarea 22
POR HACER | NORMAL | TAREA23 | Facilitar la actualización de ítems del catálogo y su composición técnica. | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Diana Guerra | Tarea 23
POR HACER | NORMAL | TAREA24 | Dar de baja definitiva a un servicio del catálogo comercial. | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Paul Moreno | Tarea 24
POR HACER | NORMAL | TAREA25 | Gestionar y crear campañas de descuentos en el sistema. | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  |  |  | Paul Moreno | Tarea 25
POR HACER | NORMAL | TAREA26 | Establecer reglas avanzadas de validez para una promoción. | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  |  |  | Leonel Tipan | Tarea 26
POR HACER | NORMAL | TAREA27 | Vincular descuentos activos a paquetes o productos específicos. | 2026-07-02 | 2026-07-10 |  |  |  | Diana Guerra | Tarea 27
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
ARCHIVADO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Diana Guerra | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Paul Moreno | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Leonel Tipan | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Ruben Arroyo | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 6 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 9 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 10 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 11 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 12 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 13 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 14 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 15 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 16 | 2 | 2 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 17 | 2 | 3 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 18 | 2 | 3 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 19 | 2 | 3 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 20 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 21 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 22 | 1 | 2 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 23 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 24 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 25 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 26 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 27 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | W-6 | [5 empty] | W-6 | W6:W13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO |  |  | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 27 | 1 | 3-1 |  | 1 | 21 | 1 | 3-1 |  | 1 | 15 | 1 | 2-1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 2 | 3-2 |  | 1 | 21 | 2 | 3-2 |  | 1 | 15 | 2 | 2-2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 3 | 3-3 |  | 1 | 21 | 3 | 3-3 |  | 1 | 15 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 4 | 3-4 |  | 1 | 21 | 4 | 3-4 |  | 1 | 15 | 4 | 2-4 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 5 | 3-5 |  | 1 | 21 | 5 | 3-5 |  | 1 | 15 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 6 | 3-6 |  | 1 | 21 | 6 | 3-6 |  | 1 | 15 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 7 | 3-7 |  | 1 | 21 | 7 | 3-7 |  | 1 | 15 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 14 | 7 | 3-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 8 | 3-8 |  | 1 | 21 | 8 | 3-8 |  | 1 | 15 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 14 | 8 | 3-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 0 |  |  | 1 | 21 | 0 |  |  | 1 | 15 | 0 |  | 10 | 1 | 14 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 1 | 3-1 |  | 2 | 20 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 13 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 2 | 3-2 |  | 2 | 20 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2 | 13 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 3 | 3-3 |  | 2 | 20 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  | 13 | 2 | 13 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 4 | 3-4 |  | 2 | 20 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 13 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 5 | 3-5 |  | 2 | 20 | 5 | 3-5 | 15 | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 6 | 3-6 | 16 | 2 | 20 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 7 | 3-7 | 17 | 2 | 20 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 8 | 3-8 | 18 | 2 | 20 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 0 |  | 19 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 1 | 3-1 | 20 | 3 | 19 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 2 | 3-2 | 21 | 3 | 19 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | 3 | 25 | 3 | 3-3 |  | 3 | 19 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 | 3 | 25 | 4 | 3-4 |  | 3 | 19 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 3 | 25 | 5 | 3-5 |  | 3 | 19 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | 3 | 25 | 6 | 3-6 |  | 3 | 19 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 | 3 | 25 | 7 | 3-7 |  | 3 | 19 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
27 | 3 | 25 | 8 | 3-8 |  | 3 | 19 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 0 |  |  | 3 | 19 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 12 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 1 | 3-1 |  | 4 | 18 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 2 | 3-2 |  | 4 | 18 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 3 | 3-3 |  | 4 | 18 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 4 | 3-4 |  | 4 | 18 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 5 | 3-5 |  | 4 | 18 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 6 | 3-6 |  | 4 | 18 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 7 | 3-7 |  | 4 | 18 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 8 | 3-8 |  | 4 | 18 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 0 |  |  | 4 | 18 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 11 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 1 | 3-1 |  | 5 | 17 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 2 | 3-2 |  | 5 | 17 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 3 | 3-3 |  | 5 | 17 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 4 | 3-4 |  | 5 | 17 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 5 | 3-5 |  | 5 | 17 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 6 | 3-6 |  | 5 | 17 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 7 | 3-7 |  | 5 | 17 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 8 | 3-8 |  | 5 | 17 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 0 |  |  | 5 | 17 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 10 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 1 | 2-1 |  | 6 | 16 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 2 | 2-2 |  | 6 | 16 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 3 | 2-3 |  | 6 | 16 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 4 | 2-4 |  | 6 | 16 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 5 | 2-5 |  | 6 | 16 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 6 | 2-6 |  | 6 | 16 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 7 | 2-7 |  | 6 | 16 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 8 | 2-8 |  | 6 | 16 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 22 | 0 |  |  | 6 | 16 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 7 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3-2 | 84 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >