## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF1 | Autenticar Usuario | Debera Ingresar al sistema mediante credenciales válidas. | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. | Usuario | Diseñar formulario y validar los datos ingresados contra la base de datos. | Diana Guerra | 8 | 2026-06-12 | Alta | Finalizada | Ingresar credenciales; el sistema redirige a gestión de clientes o bloquea por intentos fallidos. | Interfaz SQL 402x460px. Bloqueo por intentos fallidos. | Autenticar Usuario
RF2 | Buscar Cliente | Debera ]Visualizar y filtrar el catálogo de clientes existentes. | Localizar rápidamente registros para el proceso de cotización. | Admin. de Cotizaciones | Construir panel de clientes con barra de búsqueda y ventana emergente de detalles. | Paul Moreno | 6 | 2026-06-12 | Alta | Finalizada | Buscar cliente por nombre/cédula y verificar que la tabla y modal de detalles respondan. | Tabla con Nombre, Cédula/RUC, Estado y acciones. | Buscar Cliente
RF3 | Crear Cliente | Debera Registrar la información de los nuevos clientes. | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones. | Admin. de Cotizaciones | Crear modal con campos obligatorios para capturar la información del cliente. | Leonel Tipán | 2 | 2026-06-12 | Alta | Finalizada | Llenar formulario y verificar el registro exitoso en la BD. | Cumplir LOPDP. Campos: Nombre, Cédula, Correo, Celular, Dirección. | Crear Cliente
RF4 | Modificar Cliente | Debera Actualizar la información de los clientes del catálogo. | Mantener datos vigentes y corregir errores en los registros de clientes. | Admin. de Cotizaciones | Reutilizar el formulario modal cargando los datos previos del cliente. | Diana Guerra | 2 | 2026-06-12 | Alta | Finalizada | Seleccionar icono editar, cambiar un dato y guardar cambios. | Se dispara desde el icono de editar (lápiz). | Modificar Cliente
RF5 | Buscar e Historial de Empleados | Debera Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | Visualizar la plantilla de trabajadores habilitados en el negocio. | Admin. del Sistema | Crear tablas para empleados, cargos y vinculación con roles. | Leonel Tipán | 3 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Ingresar al módulo y visualizar los registros de empleados. | Mantenimiento del staff. Base de datos normalizada. | Buscar e Historial de Empleados
RF6 | Interfaz de Consulta de Empleados | Debera Diseñar la pantalla de visualización del personal. | Revisar de forma rápida los trabajadores activos. | Técnico | Formularios/tabla para la consulta y lectura de la plantilla de personal. | Paul Moreno | 4 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Cargar la interfaz de consulta asegurando que la tabla se renderice. | Se vincula directamente a la estructura de RF5. | Interfaz de Consulta de Empleados
RF7 | Crear Empleado | Debera Registrar un nuevo trabajador en la plataforma. | Dar de alta al personal operativo y de sistema del negocio. | Admin. del Sistema | Construir la interfaz de captura de datos del nuevo empleado. | Leonel Tipán | 4 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Llenar el formulario de registro y confirmar su creación en la lista. | Formulario estructurado para el alta de trabajadores. | Crear Empleado
RF8 | Modificar Empleado | Debera Editar la información de los trabajadores existentes. | Mantener actualizada la ficha del personal del negocio. | Admin. del Sistema | Desarrollar la interfaz para modificar los datos cargados del empleado. | Diana Guerra | 3 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Actualizar un dato del empleado y verificar la persistencia. | Formulario para actualización de datos maestros. | Modificar Empleado
RF9 | Asignar Roles a Empleado | Debera Definir y asignar roles operativos y de sistema a cada empleado. | Estructurar las responsabilidades y permisos dentro del proceso. | Admin. del Sistema | Implementar la lógica de vinculación entre el empleado y su rol. | Leonel Tipán | 2 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Asignar rol "Admin" a un empleado y comprobar permisos. | Roles: Admin, Staff de eventos y Encargado de inventario. | Asignar Roles a Empleado
RF10 | Desactivar Empleado | Debera Dar de baja o desactivar a un empleado del sistema. | Restringir el acceso a la plataforma al personal no activo. | Admin. del Sistema | Eliminación lógica o desactivación del personal dentro de la plantilla. | Paul Moreno | 2 | 2026-06-13 | Alta | Finalizada | Desactivar empleado y verificar que no pueda hacer login. | Eliminación lógica o desactivación en la plantilla. | Desactivar Empleado
RF11 | Buscar y Filtrar Cotizaciones | Debera Visualizar el historial y estado de las propuestas generadas. | Realizar el seguimiento centralizado de las propuestas comerciales. | Admin. de Cotizaciones | Aplicar filtros (Cliente, Estado, Fechas) en la tabla y consultar disponibilidad. | Paul Moreno | 4 | 2026-06-14 | Alta | En Proceso | Seleccionar un estado en el filtro y verificar el listado resultante. | Filtros por Cliente, Estado y Fechas. Selector de calendario. | Buscar y Filtrar Cotizaciones
RF12 | Crear Cotización | Debera Generar una nueva propuesta comercial de eventos. | Automatizar el proceso emitiendo cotizaciones claras y consistentes. | Admin. de Cotizaciones | Crear proceso secuencial de 4 pasos e integrar selector de calendario. | Diana Guerra | 6 | 2026-06-14 | Alta | En Proceso | Completar los 4 pasos seleccionando cliente, fecha y paquete. | Paso 1: Selector de clientes. Paso 2: Selección de paquete base. | Crear Cotización
RF13 | Modificar Cotización | Debera Ajustar manualmente los elementos de una cotización en estado borrador. | Personalizar los rubros comerciales alineados a la necesidad del cliente. | Admin. de Cotizaciones | Ajustar rubros, cantidades, recálculos e implementar autoguardado. | Leonel Tipán | 8 | 2026-06-14 | Alta | En Proceso | Modificar una cantidad en un rubro y verificar que el total se recalcule. | Recálculo automático de subtotales. Autoguardado cada 60s. | Modificar Cotización
RF14 | Actualizar Estado de Cotización | Debera Cambiar el estado comercial de la propuesta mediante una ventana modal. | Controlar el flujo del proceso y la reserva automatizada de la agenda. | Admin. de Cotizaciones | Lógica para congelar o liberar la fecha del evento según el estado elegido. | Paul Moreno | 2 | 2026-06-14 | Alta | En Proceso | Cambiar estado a "Aceptada" y verificar bloqueo en calendario. | Aceptada confirma fecha; rechazo o vencimiento la libera. | Actualizar Estado de Cotización
RF15 | Exportar y Enviar Cotización | Debera Emitir el documento formal final y despacharlo al cliente. | Entregar la propuesta económica al cliente a través de canales digitales. | Admin. de Cotizaciones | Exportar a PDF inalterable, conectar API WhatsApp e incrustar cláusulas. | Leonel Tipán | 11 | 2026-06-14 | Alta | En Proceso | Clic en enviar por WhatsApp y comprobar recepción del PDF. | Logotipo, colores y validez legal de 15 días. | Exportar y Enviar Cotización
RF16 | Catálogo de Insumos | Debera Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. | Encargado de Inventario | Formulario con nombre, unidad, actualizar costo e historial de movimientos. | Leonel Tipán | 12 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Ingresar insumo, modificar su precio y verificar el historial. | Marcas opcionales, interfaz de solo lectura para auditoría. | Catálogo de Insumos
RF17 | Buscar y Visualizar Paquetes | Debera Consultar el catálogo de paquetes comerciales disponibles. | Estructurar y revisar la oferta base para las cotizaciones. | Admin. del Sistema |  | Paul Moreno | 3 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Abrir detalles de paquete y comprobar que los campos no sean editables. | 3 secciones UI: datos generales, desglose de ítems e indicadores. | Buscar y Visualizar Paquetes
RF18 | Crear Paquete | Debera Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base del negocio de catering. | Admin. del Sistema | Construir interfaz modal e integrar buscador de servicios. | Diana Guerra | 7 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Ingresar datos, buscar servicios y guardar el nuevo paquete. | Ingreso obligatorio de nombre, descripción y margen de ganancia. | Crear Paquete
RF19 | Modificar Paquete | Debera Modificar los datos comerciales y de margen de un paquete existente. | Mantener la oferta de paquetes comerciales actualizada. | Admin. del Sistema | Programar la interfaz modal para editar los campos clave del paquete. | Paul Moreno | 2 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Cambiar margen de un paquete y verificar recálculo. | Precarga obligatoria de nombre, descripción y margen. | Modificar Paquete
RF20 | Gestionar Contenido de Paquete | Debera Asignar o remover servicios y productos específicos de un paquete. | Definir con exactitud la composición técnica e ítems vinculados a la oferta. | Admin. del Sistema | Construir la interfaz de asignación con buscador y campo numérico de cantidad. | Leonel Tipán | 3 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Vincular un nuevo servicio al paquete y probar botón de eliminación. | Botón "Vincular al Paquete" y opciones de borrado. | Gestionar Contenido de Paquete
RF21 | Desactivar Paquete | Debera Dar de baja o desactivar un paquete comercial del catálogo. | Evitar cotizaciones basadas en paquetes obsoletos o descontinuados. | Admin. del Sistema | Eliminación lógica o cambio de estado dentro del catálogo de ofertas base. | Paul Moreno | 3 | 2026-06-15 | Alta | Pendiente | Desactivar paquete y comprobar que ya no salga en el Wizard de cotización. | Eliminación lógica o cambio de estado | Desactivar Paquete

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF1 |  | Usuario |  | Finalizada
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Diana Guerra
| QUE | Debera Ingresar al sistema mediante credenciales válidas. |  | PARA QUE | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. |  | COMO | Diseñar formulario y validar los datos ingresados contra la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Autenticar Usuario
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales; el sistema redirige a gestión de clientes o bloquea por intentos fallidos. |  |  | COMENTARIOS | Interfaz SQL 402x460px. Bloqueo por intentos fallidos.