## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF1 | Autenticar Usuario | Usuario | Ingresar al sistema mediante credenciales válidas. | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. | Interfaz gráfica base en SQL. | Alta | Finalizada
RF2 | Buscar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Visualizar y filtrar el catálogo de clientes existentes. | Localizar rápidamente registros para el proceso de cotización. | Panel principal con barra de navegación lateral que incluye "Calendario" y "Administrar Clientes". | Alta | Finalizada
RF3 | Crear Cliente | Admin. de Cotizaciones | Registrar la información de los nuevos clientes. | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones. | Botón destacado "+ Registrar Cliente". Cumplir con Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador. | Alta | Finalizada
RF4 | Modificar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Actualizar la información de los clientes del catálogo. | Mantener datos vigentes y corregir errores en los registros de clientes. | Se dispara desde el icono de editar (lápiz) de la columna de acciones en la tabla principal. | Alta | Finalizada
RF5 | Buscar e Historial de Empleados | Admin. del Sistema | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | Visualizar la plantilla de trabajadores habilitados en el negocio. | Mantenimiento y visualización del staff del negocio. Base de datos normalizada. | Alta | Finalizada
RF6 | Interfaz de Consulta de Empleados | Técnico | Diseñar la pantalla de visualización del personal. | Revisar de forma rápida los trabajadores activos. | Formularios/tabla para la consulta y lectura de la plantilla de personal. | Alta | Finalizada
RF7 | Crear Empleado | Admin. del Sistema | Registrar un nuevo trabajador en la plataforma. | Dar de alta al personal operativo y de sistema del negocio. | Formulario de registro con la información básica del personal. | Alta | Finalizada
RF8 | Modificar Empleado | Admin. del Sistema | Editar la información de los trabajadores existentes. | Mantener actualizada la ficha del personal del negocio. | Formulario para la actualización de datos maestros del empleado. | Alta | Finalizada
RF9 | Asignar Roles a Empleado | Admin. del Sistema | Definir y asignar roles operativos y de sistema a cada empleado. | Estructurar las responsabilidades y permisos dentro del proceso. | Los roles de sistema incluyen: Admin, Staff de eventos y Encargado de inventario. | Alta | Finalizada
RF10 | Desactivar Empleado | Admin. del Sistema | Dar de baja o desactivar a un empleado del sistema. | Restringir el acceso a la plataforma al personal no activo. | Eliminación lógica o desactivación del personal dentro de la plantilla. | Alta | Finalizada
RF11 | Buscar y Filtrar Cotizaciones | Admin. de Cotizaciones | Visualizar el historial y estado de las propuestas generadas. | Realizar el seguimiento centralizado de las propuestas comerciales. | Filtros integrados por Cliente, Estado y Rango de Fechas. | Alta | En Curso
RF12 | Crear Cotización | Admin. de Cotizaciones | Generar una nueva propuesta comercial de eventos. | Automatizar el proceso emitiendo cotizaciones claras y consistentes. | Guía secuencial a través de un asistente o Wizard de 4 pasos. | Alta | En Curso
RF13 | Modificar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Ajustar manualmente los elementos de una cotización en estado borrador. | Personalizar los rubros comerciales alineados a la necesidad del cliente. | Se realiza desde la pantalla "Personalizar Cotización" mediante tabla de edición. | Alta | En Curso
RF14 | Actualizar Estado de Cotización | Admin. de Cotizaciones | Cambiar el estado comercial de la propuesta mediante una ventana modal. | Controlar el flujo del proceso y la reserva automatizada de la agenda. | Ventana modal "Actualizar Estado de Cotización" con menú desplegable. | Alta | En Curso
RF15 | Exportar y Enviar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Emitir el documento formal final y despacharlo al cliente. | Entregar la propuesta económica al cliente a través de canales digitales. | Generación en formato PDF estándar y envío directo por la API de WhatsApp. | Alta | En Curso
RF16 | Catálogo de Insumos | Encargado de Inventario | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. |  | Alta | Pendiente
RF17 | Buscar y Visualizar Paquetes | Admin. del Sistema | Consultar el catálogo de paquetes comerciales disponibles. | Estructurar y revisar la oferta base para las cotizaciones. | La pantalla final debe estructurar la información en tres secciones UI (datos generales, desglose de ítems e indicadores financieros). | Alta | Pendiente
RF18 | Crear Paquete | Admin. del Sistema | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base del negocio de catering. | Formulario modal de registro que conecta con el catálogo comercial. | Alta | Pendiente
RF19 | Modificar Paquete | Admin. del Sistema | Modificar los datos comerciales y de margen de un paquete existente. | Mantener la oferta de paquetes comerciales actualizada según las necesidades del negocio. | Ventana modal que precarga la información del registro seleccionado. | Alta | Pendiente
FR20 | Gestionar Contenido de Paquete | Admin. del Sistema | Asignar o remover servicios y productos específicos de un paquete indicando cantidades. | Definir con exactitud la composición técnica e ítems vinculados a la oferta. | Se dispara como una ventana de gestión modal independiente desde el catálogo de paquetes. | Alta | Pendiente
RF21 | Desactivar Paquete | Admin. del Sistema | Dar de baja o desactivar un paquete comercial del catálogo. | Evitar que se sigan generando cotizaciones basadas en paquetes obsoletos o descontinuados. | Eliminación lógica o cambio de estado dentro del catálogo de ofertas base. | Alta | Pendiente

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF1 | Autenticar Usuario | Usuario | Ingresar al sistema mediante credenciales válidas. | Acceder únicamente a los módulos autorizados según mi rol. | Diana Guerra | Interfaz gráfica base en SQL. | Alta | Finalizada
RF1.1 | Maquetado de interfaz de Login | Usuario | Diseñar formulario con Usuario y Contraseña. |  | Leonel Tipan | Dimensiones de 402x460 píxeles. Icono de sobre para usuario y candado para clave con máscara. Botón "Ingresar" en negrita. | Alta | 3
RF1,2 | Validación de credenciales | Usuario | Validar los datos ingresados contra la base de datos. |  | Leonel Tipan | Redirecciona a la gestión de clientes tras éxito. Incluye bloqueo por intentos fallidos. | Alta | 5
RF2 | Buscar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Visualizar y filtrar el catálogo de clientes existentes. | Localizar rápidamente registros para el proceso de cotización. | Paul Moreno | Panel principal con barra de navegación lateral que incluye "Calendario" y "Administrar Clientes". | Alta | Finalizada
RF2,1 | Interfaz de Gestión y Filtrado | Técnico | Construir panel de clientes con barra de búsqueda por nombre/cédula. |  | Diana guerra | Tabla detallada con: Nombre, Cédula/RUC, Correo Electrónico, Teléfono, Dirección y Estado. Incluye columna de acciones. | Alta | 4
RF2,2 | Detalle de Cliente | Usuario | Desplegar ventana emergente de solo lectura con información y estado. |  | Leonel Tipan | Ventana titulada "Ver detalles del cliente". Indicador visual de estado arriba a la derecha. Botones de cierre "X" y "Cerrar". | Media | 2
RF3 | Crear Cliente | Admin. de Cotizaciones | Registrar la información de los nuevos clientes. | Asegurar la disponibilidad de datos confiables para las cotizaciones. | Leonel Tipan | Botón destacado "+ Registrar Cliente". Cumplir con Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador. | Alta | Finalizada
RF3,1 | Formulario de Registro | Técnico | Crear modal con campos obligatorios para capturar la información del cliente. |  | Diana guerra | Campos obligatorios: Nombre, Cédula/RUC, Correo, Celular y Dirección. Botón de cierre (X) y botón "Guardar" o similar. + 1 | Alta | 2
RF4 | Modificar Cliente | Admin. de Cotizaciones | Actualizar la información de los clientes del catálogo. | Mantener datos vigentes y corregir errores en los registros de clientes. | Diana Guerra | Se dispara desde el icono de editar (lápiz) de la columna de acciones en la tabla principal. | Alta | Finalizada
RF4,1 | Formulario de Edición | Técnico | Reutilizar el formulario modal cargando los datos previos del cliente. |  | Paul Moreno | Ventana titulada "Actualizar datos del cliente". Mismos campos obligatorios. Botón inferior "Guardar cambios". | Alta | 2
RF5 | Buscar e Historial de Empleados | Admin. del Sistema | Consultar la lista del personal y sus roles asignados. | Visualizar la plantilla de trabajadores habilitados en el negocio. | Leonel Tipan | Mantenimiento y visualización del staff del negocio. Base de datos normalizada. | Alta | Finalizada
RF5.1 | Modelo de Datos (Empleados) | Técnico | Crear tablas para empleados, cargos y vinculación con roles. |  | Diana Guerra | Estructurar entidad empleados y su relación con roles de sistema y operativos. | Alta | 3
RF6 | Interfaz de Consulta de Empleados | Técnico | Diseñar la pantalla de visualización del personal. | Revisar de forma rápida los trabajadores activos. | Paul Moreno | Formularios/tabla para la consulta y lectura de la plantilla de personal. | Alta | Finalizada
RF7 | Crear Empleado | Admin. del Sistema | Registrar un nuevo trabajador en la plataforma. | Dar de alta al personal operativo y de sistema del negocio. | Leonel Tipan | Formulario de registro con la información básica del personal. | Alta | Finalizada
RF7,1 | Formulario de Registro de Personal | Técnico | Construir la interfaz de captura de datos del nuevo empleado. |  | Paul Moreno | Formulario estructurado para el alta de trabajadores habilitados. | Alta | 4
RF8 | Modificar Empleado | Admin. del Sistema | Editar la información de los trabajadores existentes. | Mantener actualizada la ficha del personal del negocio. | Diana Guerra | Formulario para la actualización de datos maestros del empleado. | Alta | Finalizada
RF8,1 | Formulario de Edición de Personal | Técnico | Desarrollar la interfaz para modificar los datos cargados del empleado. |  | Paul Moreno | Actualización de la información del personal del staff. | Alta | 3
RF9 | Asignar Roles a Empleado | Admin. del Sistema | Definir y asignar roles operativos y de sistema a cada empleado. | Estructurar las responsabilidades y permisos dentro del proceso. | Leonel Tipan | Los roles de sistema incluyen: Admin, Staff de eventos y Encargado de inventario. | Alta | Finalizada
RF9,1 | Módulo de Gestión de Roles | Técnico | Implementar la lógica de vinculación entre el empleado y su rol. |  | Diana Guerra | Control de acceso basado en roles (Seguridad NF-003). | Alta | 2
RF10 | Desactivar Empleado | Admin. del Sistema | Dar de baja o desactivar a un empleado del sistema. | Restringir el acceso a la plataforma al personal no activo. | Paul Moreno | Eliminación lógica o desactivación del personal dentro de la plantilla. | Alta | Finalizada
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF11 | Buscar y Filtrar Cotizaciones | Admin. de Cotizaciones | Visualizar el historial y estado de las propuestas generadas. | Realizar el seguimiento centralizado de las propuestas comerciales. | Paul Moreno | Filtros integrados por Cliente, Estado y Rango de Fechas. | Alta | En Curso
RF11,1 | Interfaz de Filtros e Historial | Técnico | Aplicar filtros (Cliente, Estado, Fechas) en la tabla de cotizaciones. |  | Leonel Tipan | Tabla con columnas: Código, Cliente, Fecha Evento, Versión, Estado y Monto Total. Incluye iconos de acciones rápidas. Selector de calendario. | Alta | 1
RF11,2 | Consultar Calendario de Eventos | Usuario | Consultar la disponibilidad de fechas en un calendario. |  | Diana Guerra | Pantalla de consulta de la agenda comercial vinculada a la barra lateral. | Media | 3
RF12 | Crear Cotización | Admin. de Cotizaciones | Generar una nueva propuesta comercial de eventos. | Automatizar el proceso emitiendo cotizaciones claras y consistentes. | Diana Guerra | Guía secuencial a través de un asistente o Wizard de 4 pasos. | Alta | En Curso
RF12,1 | Wizard de Generación | Técnico | Crear un proceso secuencial de 4 pasos. |  | Leonel Tipan | Paso 1: Selector desplegable para clientes existentes y acceso rápido para registrar nuevo cliente. Paso 2: Selección de paquete base. | Alta | 4
RF12,2 | Selección y Fijado de Fecha | Técnico | Integrar el selector de calendario para la fecha tentativa del evento. |  | Paul Moreno | Selección obligatoria de la fecha del evento asociada a la cotización. | Alta | 2
RF13 | Modificar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Ajustar manualmente los elementos de una cotización en estado borrador. | Personalizar los rubros comerciales alineados a la necesidad del cliente. | Leonel Tipan | Se realiza desde la pantalla "Personalizar Cotización" mediante tabla de edición. | Alta | En Curso
RF13,1 | Cálculo de Valores y Edición de Rubros | Técnico | Ajustar rubros, cantidades y calcular subtotales e IVA automáticamente. |  | Diana Guerra | Recálculo automático de subtotales e impuestos en la sección inferior. Panel lateral con buscador de catálogo. | Alta | 5
RF13,2 | Implementación de Autoguardado | Técnico | Programar la persistencia automática en segundo plano cada 60 segundos. |  | Paul Moreno | Criterio de Fiabilidad (NF-004) y Mantenibilidad (NF-004/RNF-008). | Alta | 3
RF14 | Actualizar Estado de Cotización | Admin. de Cotizaciones | Cambiar el estado comercial de la propuesta mediante una ventana modal. | Controlar el flujo del proceso y la reserva automatizada de la agenda. | Paul Moreno | Ventana modal "Actualizar Estado de Cotización" con menú desplegable. | Alta | En Curso
RF14,1 | Bloqueo/Liberación de Agenda | Técnico | Lógica para congelar o liberar la fecha del evento según el estado elegido. |  | Diana Guerra | Aceptada confirma y bloquea automáticamente la fecha; rechazo o vencimiento la libera. | Alta | 5
RF15 | Exportar y Enviar Cotización | Admin. de Cotizaciones | Emitir el documento formal final y despacharlo al cliente. | Entregar la propuesta económica al cliente a través de canales digitales. | Leonel Tipan | Generación en formato PDF estándar y envío directo por la API de WhatsApp. | Alta | En Curso
RF15,1 | Generar PDF de Cotización | Técnico | Exportar la propuesta a un documento PDF inalterable. |  | Diana Guerra | Debe incluir logotipo, colores corporativos y eslogan de "Chichi Está de Fiesta". Idioma exclusivamente en español. | Alta | 2
RF15,2 | Integración con API WhatsApp | Técnico | Conectar el sistema con el servicio de mensajería externo. |  | Paul Moreno | Dependencia de terceros: notificar que la entrega exitosa depende de la disponibilidad del servicio. | Alta | 4
RF15,3 | Inclusión de Cláusulas Legales | Técnico | Incrustar en el pie de página del PDF las condiciones legales obligatorias. |  | Diana Guerra | Especificar tiempo de validez de precios (15 días) y advertir que no constituye factura legal. | Alta | 5
RF16 | Catálogo de Insumos | Encargado de Inventario | Mantener un registro actualizado de materia prima y costos. | Utilizarlo como referencia para el cálculo de costos y recetas. | Leonel Tipan |  | Alta | Pendiente
RF16,1 | Registrar Nuevo Insumo |  | Formulario con nombre y unidad de medida. |  | Leonel Tipan | Marcas opcionales. | Alta | 4
RF16,2 | Actualizar Costo de Insumo |  | Ventana que reciba el nuevo costo unitario. |  | Diana Guerra | Visualizar costo anterior. | Alta | 3
RF16,3 | Historial de Movimientos |  | Interfaz informativa de auditoría con entradas/salidas. |  | Paul Moreno | Solo lectura. | Media | 5
RF17 | Buscar y Visualizar Paquetes | Admin. del Sistema | Consultar el catálogo de paquetes comerciales disponibles. | Estructurar y revisar la oferta base para las cotizaciones. | Paul Moreno | La pantalla final debe estructurar la información en tres secciones UI (datos generales, desglose de ítems e indicadores financieros). | Alta | Pendiente
RF17,1 | Interfaz de Detalle Financiero y Operativo | Técnico | Diseñar una ventana modal de consulta de solo lectura para los paquetes. |  | Leonel Tipan | Debe mostrar: datos generales (nombre y descripción comercial), desglose ítem por ítem con costos individuales, y un panel de indicadores financieros (costo total, margen de ganancia y precio final de venta). Botón "Cerrar". | Media | 3
RF18 | Crear Paquete | Admin. del Sistema | Configurar combinaciones predefinidas de productos y servicios. | Estructurar la oferta comercial base del negocio de catering. | Diana Guerra | Formulario modal de registro que conecta con el catálogo comercial. | Alta | Pendiente
RF18,1 | Formulario de Registro de Paquete | Técnico | Construir una interfaz modal para ingresar los datos del nuevo paquete. |  | Paul Moreno | Requiere el ingreso obligatorio de: nombre, descripción detallada y el margen de ganancia esperado. Botones para cancelar o guardar. | Alta | 6
RF18,2 | Buscador Integrado de Servicios | Técnico | Desarrollar un componente de búsqueda dentro del formulario de creación. |  | Leonel Tipan | Permite filtrar ítems del catálogo y mostrarlos en una lista dinámica con opción de eliminación directa antes de guardar. | Alta | 1
RF19 | Modificar Paquete | Admin. del Sistema | Modificar los datos comerciales y de margen de un paquete existente. | Mantener la oferta de paquetes comerciales actualizada según las necesidades del negocio. | Paul Moreno | Ventana modal que precarga la información del registro seleccionado. | Alta | Pendiente
RF19,1 | Formulario de Edición de Paquete | Técnico | Programar la interfaz modal para editar los campos clave del paquete. |  | Diana Guerra | Precarga obligatoria de los campos: nombre, descripción comercial y margen de ganancia para su edición directa. Botones de cancelar o guardar cambios. | Alta | 2
FR20 | Gestionar Contenido de Paquete | Admin. del Sistema | Asignar o remover servicios y productos específicos de un paquete indicando cantidades. | Definir con exactitud la composición técnica e ítems vinculados a la oferta. | Leonel Tipan | Se dispara como una ventana de gestión modal independiente desde el catálogo de paquetes. | Alta | Pendiente
RF20,1 | Vinculación y Ajuste de Ítems | Técnico | Construir la interfaz de asignación con un buscador de productos y un campo numérico de cantidad. |  | Diana Guerra | Debe incluir un botón dedicado para "Vincular al Paquete" y opciones de borrado o eliminación individual en el listado de servicios vinculados. | Alta | 3
RF21 | Desactivar Paquete | Admin. del Sistema | Dar de baja o desactivar un paquete comercial del catálogo. | Evitar que se sigan generando cotizaciones basadas en paquetes obsoletos o descontinuados. | Paul Moreno | Eliminación lógica o cambio de estado dentro del catálogo de ofertas base. | Alta | Pendiente